## 森林生态效益
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 林业改革发展资金森林生态效益补偿资金
主管部门 |  | 天山西部国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巩留分局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 46.25 | 46.25 |  | 41.45 |  | 10 |  | 75.49% |  | 7.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.25 | 46.25 |  | 41.45 |  |  |  | 75.49%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、落实国家级公益林管护面积9.38万亩。 | [5 empty] | 1、落实国家级公益林管护面积9.38万亩。
| 3、完成2021年林业改革发展资金-森林生态效益补偿资金46.25万元。 | [5 empty] | 3、实际完成2021年林业改革发展资金森林生态效益补偿资金41.45万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  |  | 国家级公益林管护任务（万亩） |  |  | 9.38万亩 | 9.38万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 森林管护质量 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 改革的国有林场职工参保率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 国家级公益林管护当期任务完成率 |  |  | ≥70% | 89.6% | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响造成结转，已纳入2022年预算经费中。
|  |  | 国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有林业改革维护林区稳定（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 资源保护保障经济可持续发展（是否） |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度抽样调查指标 | 职工满意度 |  |  | ≥70% | 85.92% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97

## 天然林保护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 林业改革发展资金天然林保护管理补助资金
主管部门 |  | 天山西部国有林管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 巩留分局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 693.47 | 693.47 |  | 486.61 |  | 10 |  | 70.17% |  | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 693.47 | 693.47 |  | 486.61 |  |  |  | 70.17%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、落实天保工程区国有林管护面积135.69万亩。 | [5 empty] | 1、落实天保工程区国有林管护面积135.69万亩。
| 2、完成2021年林业改革发展资金天然林保护管理补助资金693.47万元。 | [5 empty] | 2、实际完成2021年林业改革发展资金天然林保护管理补助资金486.61万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 天然林管护任务（万亩） |  |  | 135.69万亩 | 135.69万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 森林管护质量 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 改革的国有林场职工参保率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 天然林资源管护当期任务完成率 |  |  | ≥70% | 70.17% | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响造成结转，已纳入2022年预算经费中。
|  | 成本指标 | 天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有林业改革维护林区稳定（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数（人） |  |  | 11 | 11 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 资源保护保障经济可持续发展（是否） |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度抽样调查指标 | 职工满意度 |  |  | ≥70% | 85.92% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96